## Общ черновые
Адрес: ул. Сахарова, д.105к2
| Метраж комнат: |  | м | Габариты | м
| Периметр |  | 0 | Длина
| Площадь пола |  | 0 | Ширина
| Площадь стен |  | 0 | Высота
| Общая стоимость работ | 1934826 |  | Проемы
[6 empty] | Общая S помещения: | 82.6
[6 empty] | Стоимость за м2 | 23424.0436
| Итого по работам: |  |  | 1934826
Приложение №1
Расчёт стоимости ремонтно-строительных работ.
Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость в руб.
|  |  |  | Цена | Общая
Полы
| Демонтаж линолеума | м2 | 72 | 100 | 7200
| Демонтаж пластикового плинтуса без сохранения | пог.м | 62 | 80 | 4960
| Демонтаж плитки пола | м2 | 7.3 | 350 | 2555
Стены и откосы
| Демонтаж балконного окна | шт. | 1 | 1500 | 1500
| Демонтаж оконного блока (газосиликатный блок) | шт. | 1 | 5000 | 5000
| Демонтаж перегородки из газосиликатного блока, пгп | м2 | 22.6 | 400 | 9040
| Демонтаж оштукатуренных/гвл откосов | пог.м | 27 | 300 | 8100
| Демонтаж подоконников | шт. | 7 | 300 | 2100
| Очистка стен от ВЭ краски, шпатлевки | м2 | 39.2 | 250 | 9800
Потолок
0
0
Другое
| Демонтаж ограждения | шт. | 1 | 600 | 600
| Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 300 | 300
| Демонтаж раковины | шт. | 1 | 300 | 300
| Демонтаж металлической, акриловой ванны | шт. | 1 | 500 | 500
| Итого по разделу: |  |  |  | 51955
Возведение перегородок
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
| Монтаж перегородок из газосиликатного блока | м2 | 21.4 | 950 | 20330
| Формирование дверных проемов | шт. | 2 | 500 | 1000
| Формирование ниш под блоки питания | шт. | 2 | 1000 | 2000
| Заделка дверного проема | шт. | 1 | 1500 | 1500
| Расширение, заужение дверного проема | шт. | 2 | 2500 | 5000
| Итого по разделу: |  |  |  | 29830
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
| Демонтаж старого эл.щита | шт. | 1 | 1000 | 1000
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | шт. | 78 | 200 | 15600
| Прокладка кабеля | пог.м | 950 | 110 | 104500
| Установка проходного выключателя | шт. | 13 | 500 | 6500
| Монтаж электроточек (черновых) | шт. | 65 | 350 | 22750
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 18 | 500 | 9000
| Монтаж электроточек (чистовых) | шт. | 78 | 200 | 15600
| Установка бра | шт. | 6 | 1000 | 6000
| Установка точечных светильников | шт. | 14 | 400 | 5600
| Установка люстры и подвесных светильников | шт. | 16 | 1000 | 16000
| Установка светодиодной ленты | пог.м | 8.5 | 400 | 3400
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт. | 3 | 1000 | 3000
| Монтаж и сборка эл.щита | шт. | 1 | 6000 | 6000
| Монтаж и сборка слаботочного щита | шт. | 1 | 4000 | 4000
| Итого по разделу: |  |  |  | 218950
Выравнивание стен и потолков
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Стены
| Грунтование стен | м2 | 90 | 60 | 5400
| Выравнивание стен штукатуркой под маяк | м2 | 90 | 470 | 42300
Потолок
0
0
| Итого по разделу: |  |  |  | 47700
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Черновой сантехмонтаж
| Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 9 | 500 | 4500
| Переделывание труб радиатора | шт. | 9 | 6000 | 54000
| Разводка труб воды и канализации (1 водорозетка) | шт. | 5 | 1500 | 7500
| Комплексная разводка вентеляции (1 точка) | шт. | 1 | 2500 | 2500
Чистовой сантехмонтаж
| Монтаж новых радиаторов | шт. | 6 | 2000 | 12000
| Итого по разделу: |  |  |  | 80500
Выравнивание пола
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
| Грунтование пола | м2 | 79.3 | 60 | 4758
| Монтаж демпферной ленты по периметру | пог.м | 92 | 100 | 9200
| Армирование пола пластиковой сеткой | м2 | 79.3 | 150 | 11895
| Устройство черновых наливных полов до 3см | м2 | 79.3 | 450 | 35685
| Итого по разделу: |  |  |  | 61538
Монтаж конструкций из ГКЛ
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Стены
| Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ | пог.м | 16 | 1200 | 19200
| Устройство фальш стен из ГКЛ на металлокаркасе в 2 слоя | м2 | 20.4 | 1200 | 24480
| Формирование полки под подсветку | пог.м | 10 | 800 | 8000
| Формирование ниш в коробах | изделие | 3 | 5000 | 15000
| Монтаж конструкции из ГКЛ в кабинете | изделие | 1 | 20000 | 20000
| Устройство звукоизоляции стен | м2 | 10.7 | 250 | 2675
Потолок
| Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 82.8 | 1800 | 149040
| Монтаж перфорированных углов | пог.м | 26 | 250 | 6500
| Армирование стыков ГКЛ серпянкой | м2 | 82.8 | 180 | 14904
| Итого по разделу: |  |  |  | 259799
Подготовительные отделочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
| Грунтование пола | м2 | 69 | 60 | 4140
Стены
| Подготовка проемов под скрытые двери | пог.м | 20 | 1500 | 30000
| Монтаж перфорированных углов | пог.м | 30 | 200 | 6000
| Грунтование стен | м2 | 179.7 | 60 | 10782
| Базовое шпатлевание стен в 2 слоя | м2 | 179.7 | 200 | 35940
| Шлифовка стен | м2 | 179.7 | 100 | 17970
| Грунтование стен | м2 | 179.7 | 60 | 10782
| Оклеивание стен стеклохолстом под покраску | м2 | 171.3 | 350 | 59955
| Финишное шпатлевание стен под покраску | м2 | 171.3 | 300 | 51390
| Шлифовка стен | м2 | 171.3 | 100 | 17130
| Грунтование стен | м2 | 192 | 60 | 11520
Откосы
| Монтаж откосов из ГКЛ | пог.м | 27 | 850 | 22950
| Грунтование откосов | пог.м | 27 | 60 | 1620
| Базовое шпатлевание откосов в 2 слоя | пог.м | 27 | 200 | 5400
| Шлифовка откосов | пог.м | 27 | 100 | 2700
| Грунтование откосов | пог.м | 27 | 60 | 1620
| Оклеивание откосов стеклохолстом под покраску | пог.м | 27 | 350 | 9450
| Финишное шпатлевание откосов под покраску | пог.м | 27 | 300 | 8100
| Шлифовка откосов | пог.м | 27 | 100 | 2700
| Грунтование откосов | пог.м | 27 | 60 | 1620
Потолки
| Грунтование потолка | м2 | 82.8 | 80 | 6624
| Базовое шпатлевание потолка в 2 слоя | м2 | 82.8 | 220 | 18216
| Шлифовка потолка | м2 | 82.8 | 120 | 9936
| Грунтование потолка | м2 | 82.8 | 80 | 6624
| Оклеивание потолка стеклохолстом под покраску | м2 | 82.8 | 370 | 30636
| Финишное шпатлевание потолка под покраску | м2 | 82.8 | 320 | 26496
| Шлифовка потолка | м2 | 82.8 | 120 | 9936
| Грунтование потолка | м2 | 82.8 | 80 | 6624
| Итого по разделу: |  |  |  | 426861
Чистовые отделочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
| Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 1500 | 7500
| Затирка плитки цементной затиркой | м2 | 5 | 300 | 1500
| Укладка подложки | м2 | 64 | 150 | 9600
| Укладка инженерного паркета по диагонали | м2 | 64 | 900 | 57600
| Монтаж полиуретанового плинтуса | пог.м | 68.8 | 450 | 30960
| Подготовка к покраске и покраска плинтуса | пог.м | 68.8 | 400 | 27520
Стены
| Облицовка стен плиткой | м2 | 6.7 | 1500 | 10050
| Покраска стен в 2 слоя | м2 | 68.5 | 300 | 20550
| Нанесение декоративной краски | м2 | 102.8 | 900 | 92520
| Облицовка фартука плиткой (с затиркой) | пог.м | 4.3 | 2000 | 8600
| Высверливание отверстий в плитке | шт. | 7 | 450 | 3150
| Запил плитки под 45 градусов (1 сторона) | пог.м | 1.2 | 1200 | 1440
| Монтаж 3д панелей | шт. | 4 | 1200 | 4800
| Подготовка к покраске и покраска 3д панелей | объем | 1 | 3000 | 3000
| Оклеивание обоями пано | м2 | 8.4 | 1000 | 8400
Откосы и подоконники
| Покраска откосов в 2 слоя | пог.м | 27 | 300 | 8100
| Монтаж подоконников ПВХ | пог.м | 7 | 1000 | 7000
Потолки
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 82.8 | 350 | 28980
| Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса | пог.м | 67.7 | 600 | 40620
| Подготовка к покраске и покраска плинтуса | пог.м | 67.7 | 450 | 30465
| Монтаж полиуретанового потолочного молдинга | пог.м | 68.4 | 600 | 41040
| Подготовка к покраске и покраска молдингов | пог.м | 68.4 | 450 | 30780
| Итого по разделу: |  |  |  | 474175
Ванная и туалет
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
| Грунтование полов | м2 | 6.8 | 60 | 408
| Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя | м2 | 6.8 | 450 | 3060
| Укладка плитки на пол | м2 | 6.8 | 1500 | 10200
| Затирка плитки цементной затиркой | м2 | 6.8 | 300 | 2040
Стены
| Грунтование стен | м2 | 39.2 | 60 | 2352
| Монтаж коробов из ГКЛВ | пог.м | 5 | 1200 | 6000
| Устройство фальш стен из ГКЛВ на металлокаркасе | м2 | 19 | 1200 | 22800
| Формирование полки под подсветку | пог.м | 5 | 800 | 4000
| Формирование полок в ГКЛ | изделие | 3 | 3000 | 9000
| Обшивка инсталляции ГКЛВ в 2 слоя | шт. | 1 | 3000 | 3000
| Облицовка стен плиткой | м2 | 28.9 | 1500 | 43350
| Облицовка полок плиткой | изделие | 3 | 5000 | 15000
| Затирка плитки цементной затиркой | м2 | 28.9 | 300 | 8670
| Высверливание отверстий в плитке | шт. | 22 | 450 | 9900
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 6 | 900 | 5400
| Облицовка мозайкой | пог.м | 5 | 4000 | 20000
| Затирка мозайки цементной затиркой | пог.м | 5 | 500 | 2500
| Монтаж декоративного профиля | пог.м | 45 | 700 | 31500
Потолки
0
0
Сантехнические работы
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 500 | 500
| Демонтаж старых труб | объем | 1 | 1000 | 1000
| Штробление бетонных стен под трубы | пог.м | 4 | 1200 | 4800
| Заделка сантехнических штроб | пог.м | 4 | 100 | 400
| Переделывание труб под полотенцесушитель | шт. | 1 | 4000 | 4000
| Установка системы защиты от протечек воды | шт. | 2 | 5000 | 10000
| Разводка труб воды и канализ. (1 водорозетка) | шт. | 18 | 1500 | 27000
| Установка нажимного люка ("невидимка") | шт. | 1 | 3500 | 3500
| Установка акриловой, металлической ванны | шт. | 1 | 3500 | 3500
| Установка раковины с тумбой | шт. | 2 | 2500 | 5000
| Установка инсталляции | шт. | 1 | 5000 | 5000
| Установка унитаза инсталляции | шт. | 1 | 1500 | 1500
| Установка смесителей | шт. | 3 | 1000 | 3000
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 2000 | 2000
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 | 2500 | 2500
| Установка гигиенического душа | шт. | 1 | 1500 | 1500
| Итого по разделу: |  |  |  | 274380
Лоджия
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
| Грунтование пола | м2 | 3.3 | 60 | 198
| Укладка плитки на пол | м2 | 3.3 | 1500 | 4950
| Затирка плитки цементной затиркой | м2 | 3.3 | 300 | 990
Стены
| Протяжка стен штукатуркой под шпатель | м2 | 12 | 250 | 3000
Потолки
0
0
| Итого по разделу: |  |  |  | 9138
Сводная по работам
| Демонтажные работы | Всего по разделу: |  | 51955
| Возведение перегородок | Всего по разделу: |  | 29830
| Электромонтажные работы | Всего по разделу: |  | 218950
| Выравнивание стен и потолков | Всего по разделу: |  | 47700
| Сантехнические работы | Всего по разделу: |  | 80500
| Выравнивание пола | Всего по разделу: |  | 61538
| Монтаж конструкций из ГКЛ | Всего по разделу: |  | 259799
| Подготовительные отделочные работы | Всего по разделу: |  | 426861
| Чистовые отделочные работы | Всего по разделу: |  | 474175
| Ванная и туалет | Всего по разделу: |  | 274380
| Лоджия | Всего по разделу: |  | 9138
| Итоговая стоимость работ: |  |  | 1934826
*Расчёт производится по факту выполненных работ.
Примечание, стоимость работ может изменятся от видов материала и сложности производимых работ.
| Подрядчик: | Заказчик:
| ____________________________________ | _________________________________

## График работ (hidden)
| Метраж комнат: |  | м | Габариты | м
| Периметр |  | 0 | Длина
| Площадь пола |  | 0 | Ширина
| Площадь стен |  | 0 | Высота
| Общая стоимость работ | #REF! |  | Проемы
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕМОНТА
Дата начала работ по договору:
Дата завершения работ по договору:
ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
| Наименование этапа | Начало | Завершение | Общий срок | Ответсвенный
| Демонтажные работы |  |  | 0
| Возведение перегородок |  |  | 0
| Электромонтажные работы |  |  | 0
| Выравнивание стен и потолков |  |  | 0
| Сантехнические работы |  |  | 0
| Выравнивание пола |  |  | 0
| Монтаж конструкций из ГКЛ |  |  | 0
| Подготовительные отделочные работы |  |  | 0
| Чистовые отделочные работы |  |  | 0
| Ванная и туалет |  |  | 0
| Лоджия |  |  | 0
ПЛАН ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Наименование работ | Начало работ |  | Крайний срок
Привезти сантехническое оборудование в санузел (полотенцесушитель, унитаз, смесители, ванная и т.п.)
| Подрядчик: | Заказчик:
| ____________________________________ | _________________________________

## Акт скрытых работ (hidden)
Акт осведетельствования скрытых работ
по договору подряда от "___" _________________ 2021г.
г. Нижний Новгород | "_____" ________________ 2021г.
Адрес объекта:
Наименование работ:
Комиссия в составе представителей:
(Указать должность, ФИО, организация):
Произвела осмотр, выполненных:
И составила акт о нижеследующем:
1. К осведетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:
2. Работы выполнены по проекту:
3. При выполнении работ применены:
4. Дата начала работ:
5. Дата окончания работ:
Решение комиссии
1.
Представители:

## Процесс (hidden)
Проходящие Бизнес-процессы в компании "Частный Мастер"
№ | ЭТАП | Название процесса | Описание | Результат | След шаг | Ответственный | Отдел
| Планирование работы на объекте | Знакоство с Заказчиком и инфо о объекте | Менеджер по продажам передал информацию по объекту РП и Прорабу, занес карточку объекта в Google диск. Познакомил Прораба с Заказчицей и объяснил всю инфо по объекте. |  | Инфо в нужной папке Google диск | РП | Отдел производства
|  | Планирование мастеров на объект | РП ознакамливается с информацией по объекту и планирует кто и когда встанет на объект.
|  | Согласвоание этапов работ перед началом этапа | Согласовывать стоимость работ с Клиентом и Мастерами перед выполнением каждого этапа работ. Согласовывать своевременно непонятные моменты по проекту. |  | Инфо в карточке объекта | РП
|  | График работ | Согласовать график выполнения работ с Клиентом и Мастерами
|  | График поставки чистового материала | Согласовать график поставки чистового материала с Клиентом и Мастерами
|  | Три дубликата ключей | На руках должно быть 3 дубликата ключей, на объекте доступ ХВС/ГВС, электричество и временное освещение |  | Результат в левой колонке | Прораб
|  | Временная электрика, унитаз, вода | Посчитать черновой материал на первый этап, согласовать с Заказчиком и заказать материал |  | Результат в левой колонке | Прораб
| Организация работ на объекте |  | Согласовывать перед выполнением работ стоимость материала и работ |  | Материал на объекте
|  |  | Поставить мастеров на этап |  | Все согласованно, вопросов ни у кого нету | Прораб
| Контроль работ |  | Следить за правильным выполнением технологии работ |  | АВР | Прораб
|  |  | Формировать план работ на месяц и план на каждую неделю |  |  | РП
|  |  | Фото и видео отчетность каждый день от отделочников |  |  | Прораб
После каждого этапа фото и видео отчетность в чат и в папке Google диск
В начале недели план, в конце недели анализ о проделанной работе
Составление, согласование Авр и Доп. соглашений
| Приемка выполненных работ |  | Приемка работ Прорабом
Сдача работ техническому надзору
Устранение деффектов если таковые имеются
Повторная сдача техническому надзору
Если все хорошо, сдача Заказчику
| Завершение объекта |  | Вызвать клининг и уборка квартиры |  |  | РП
|  |  | Сдача ремонта клиенту. Видеоотзыв и Съемка квартира |  |  | РП

## ДДС (hidden)
#REF!
|  | ОБЩИЙ ПРИХОД ДС | 0
|  | ОБЩИЙ РАСХОД ДС | 0
|  | ОСТАТОК | 0
Дата | Контрагент | Основание платежа | Этап работ | ПРИХОД ДС | РАСХОД ДС
[5 empty] | Черновой мат-л | Чистовой мат-л | Накладные расходы | Работы
|  |  | Итоговый ДДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ВнДДС (hidden)
#REF!
|  | ОБЩИЙ ПРИХОД ДС | 0
|  | ОБЩИЙ РАСХОД ДС | 0
|  | ОСТАТОК | 0
Дата | Контрагент | Основание платежа | Этап работ | ПРИХОД ДС | РАСХОД ДС
[5 empty] | Черновой мат-л | Чистовой мат-л | Накладные расходы | Работы
|  |  | Итоговый ДДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Реализация (hidden)
План реализации ремонта
Начало работ:
Завершение работ:
План ремонтных работ
Виды работ: | Начало | Завершение | Общий срок | Ответственный
Демонтажные работы
Демонтаж стяжки пола | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 4 | Марат
0
Черновые работы
0
0
Электромонтажные работы
0
0
Сантехнические работы
0
0
Чистовые работы
0
0
Санузел
0
0
Спец.подряд
0
0
Другое
0
0
План поставки чистовых материалов
Наименование: | Начало | Крайний срок
Вызвать кондиционерщика на монтаж магистралей | 2021-04-15 | 2021-04-20
Напольная плитка в прихожую | 2021-05-20 | 2021-05-25
*В зависимости от ………… может произойти задержка тыры пыры доп.соглашение
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Фкт вып. раб. №19
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ № 19 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-12-28
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
Укрывкв инжинерной доски | м2 | 65.5 | 150 | 9825
стеновые молдинги и плинтуса |  |  |  | 0
Монтаж полиуретанового плинтуса | пог.м | 55.9 | 450 | 25155
Подготовка к покраске плинтуса | пог.м | 55.9 | 200 | 11180
Монтаж полиуретанового молдинга на стены | пог.м | 18.5 | 350 | 6475
Подготовка к покраске молдингов | пог.м | 18.5 | 200 | 3700
Потолки |  |  |  | 0
Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 79.5 | 350 | 27825
Покраска потолочных карнизов | пог.м | 67.7 | 250 | 16925
Покраска потолочых молдингов в т.ч. составных белым | пог м | 114 | 250 | 28500
Погонаж (расстояние от потолочных до стеновых молд. белым | пог.м | 46 | 300 | 13800
Покраска зон гардин | пог.м | 14 | 300 | 4200
Прихожка и кухня стены |  |  |  | 0
Покраска стен в 2 слоя кирпичный | м2 | 20 | 300 | 6000
Погонаж ( откосы и плоскости менее 50см) | пог м | 11.5 | 300 | 3450
Покраска стеновых молдингов (черный) | пог.м | 12.8 | 200 | 2560
Покраска погонаж (рама под телек черный) | пог.м | 22.8 | 200 | 4560
Тех. покраска (за шкафами) | м2 | 26.8 | 200 | 5360
Плинтус пола
Покраска плинтуса | пог.м | 55.9 | 200 | 11180
общие |  |  |  | 0
Укрывка за все | обьем | 1 | 15000 | 15000
Итого: |  |  |  | 195695
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
176126 руб. 00 коп. (Сто семьдесят шесть тысяч сто двадцать шесть руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумму в 176126 руб. 00 коп. ( Сто семьдесят шесть тысяч сто двадцать шесть руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Фкт вып. раб. №20 чтст. эл.
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ № 20 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2023-02-20
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
ЧИСТОВАЯ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж подрозетников в г.к.л | шт. | 16 | 250 | 4000
Перенос подрозетника в с.у | шт. | 1 | 400 | 400
Монтаж электроточек (чистовых) | шт. | 55 | 200 | 11000
Установка проходного выключателя | шт. | 11 | 500 | 5500
Установка и подключение вентиляторов | шт. | 2 | 750 | 1500
Укрывка декоративки | обьем | 1 | 1000 | 1000
Установка бра | шт. | 6 | 1000 | 6000
Установка точечных светильников | шт. | 13 | 400 | 5200
Установка люстры и подвесных светильников | шт. | 10 | 1000 | 10000
Установка светодиодной ленты | пог.м | 31 | 400 | 12400
Монтаж профиля для светодиодной ленты | пог.м | 9.6 | 750 | 7200
Обвязка и сборка слаботочного щита | шт. | 1 | 4000 | 4000
Другое |  |  |  | 0
Монтаж ручек на окна | шт. | 8 | 80 | 640
Монтаж скрытых дверей | шт. | 3 | 500 | 1500
Монтаж ручек на двери | шт. | 3 | 400 | 1200
Демонтаж монтаж молдингов в ванной | пог.м | 5 | 500 | 2500
Нанесение декоративки на молдинги | пог.м | 5 | 250 | 1250
Монтаж внешнего обарудывания смесителей раковин | шт. | 2 | 400 | 800
Монтаж внешнего обарудывания смесителя ванны | шт. | 1 | 900 | 900
Монтаж внешнего обарудывания гиг.душа | шт. | 1 | 400 | 400
Монтаж штанги душа | шт. | 1 | 700 | 700
Монтаж сифонов для раковин | шт. | 2 | 400 | 800
Монтаж крана и подключение стиралки | шт. | 1 | 800 | 800
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 500 | 500
Монтаж унитаза инсталяции | шт. | 1 | 1500 | 1500
Монтаж кнопки инсталяции | шт. | 1 | 500 | 500
Оклеивание обоями пано(спальня) | м2 | 8.4 | 1000 | 8400
Монтаж радиаторов на место | шт. | 8 | 500 | 4000
Демонтаж укрывки пола | м2 | 65.5 | 50 | 3275
Услуги клининга | обьем | 1 | 15000 | 15000
0
Итого: |  |  |  | 112865
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом сальдо в размере 1965 руб. Заказчик производит оплату в размере:
114830 руб. 00 коп. (Сто четырнадцать тысяч восемьсот тридцать руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумму в 114830 руб. 00 коп. (Сто четырнадцать тысяч восемьсот тридцать руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып раб.№18 паркет
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №18 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-11-30
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
УКЛАДКА ИНЖИНЕРНОЙ ДОСКИ |  |  |  | 0
Грунтование пола | м2 | 65.5 | 60 | 3930
Укладка инженерного паркета по диагонали на клей | м2 | 65.5 | 900 | 58950
Итого: |  |  |  | 62880
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
56520 руб. 00 коп. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма 56520 руб. 00 коп. ( Пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып раб.№17 молдинги и баге
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №17 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-11-23
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
потолочные плинтуса и молдинги потолочные и стеновые |  |  |  | 0
Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса | пог.м | 67.7 | 600 | 40620
Подготовка к покраске и плинтуса | пог.м | 67.7 | 200 | 13540
Монтаж полиуретанового потолочного молдинга | пог.м | 68.4 | 600 | 41040
Подготовка к покраске молдингов | пог.м | 68.4 | 200 | 13680
Монтаж молдингов на стены | пог.м | 155 | 350 | 54250
подготовка молдингов под покраску | пог.м | 155 | 200 | 31000
Монтаж 3д панелей | пог.м | 4 | 1200 | 4800
Подготовка к покраске 3д панелей | объем | 1 | 1500 | 1500
Итого: |  |  |  | 200430
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
180387 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят семь руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма 180387 руб. 00 коп. ( Сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят семь руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №16
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №16 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-10-24
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Ванная |  |  |  | 0
Монтаж световых профилей | пог.м | 1.8 | 750 | 1350
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 1.8 | 200 | 360
Протяжка световых профилей и перф углов | пог.м | 3.56 | 250 | 890
Армирование стыков ГКЛ | м2 | 4.15 | 150 | 622.5
Укрывка плитки стен | обьем | 1 | 600 | 600
Замазка штроб,подмазки | обьем | 1 | 1000 | 1000
Монтаж молдингов на откос | пог.м | 5 | 450 | 2250
Откос двери(грунт,база,шлифовка ,грунт, стеклохолст) | пог.м | 4.7 | 650 | 3055
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 4.15 | 1000 | 4150
Ступенька на потолке (пирог) | пог.м | 1.8 | 750 | 1350
Туалет
Армирование стыков ГКЛ | м2 | 2.5 | 150 | 375
Замазка штроб,подмазки | пог.м | 2.2 | 80 | 176
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 2.5 | 1000 | 2500
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 4.7 | 200 | 940
Протяжка световых профилей и перф углов | пог.м | 4.7 | 250 | 1175
Пирог стены (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 2 | 950 | 1900
Откос двери(грунт,база,шлифовка ,грунт, стеклохолст) | пог.м | 4.7 | 650 | 3055
Укрывка плитки стен | обьем | 1 | 400 | 400
Монтаж углозащитной ленты | пог.м | 1.4 | 100 | 140
Прихожая
Оформление ниш под эл щиты (комплекс работ) | шт | 2 | 2000 | 4000
Оформление нишпод домофон и сигналку | шт | 2 | 1000 | 2000
Наращивание г.к.л. короба с профилем | пог.м | 3.5 | 950 | 3325
Монтаж световых профилей | пог.м | 3.5 | 750 | 2625
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 3.5 | 200 | 700
Протяжка световых профилей и перф углов | пог.м | 8.7 | 250 | 2175
Монтаж углозащитной ленты | пог.м | 5 | 100 | 500
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 5.4 | 1000 | 5400
Пирог стены (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 15 | 950 | 14250
Ступенька на потолке (пирог) | пог.м | 9.5 | 850 | 8075
Укрывка эл.щитов | шт | 2 | 300 | 600
Корридор
Армирование стыков ГКЛ | м2 | 6.7 | 150 | 1005
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 6.7 | 1000 | 6700
Замазка штроб,подмазки | пог.м | 7.5 | 80 | 600
Пирог стены (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 23.8 | 950 | 22610
Укрывка пола | обьем | 1 | 668 | 668
Кухня и лоджия
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 17.2 | 200 | 3440
Протяжка световых профилей и перф углов | пог.м | 35 | 250 | 8750
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 14.2 | 1000 | 14200
Пирог стены (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 21.5 | 950 | 20425
Пирог погонаж(плоскость менее 60см)(готовый под покраску,) | пог.м | 38.4 | 900 | 34560
Укрывка пола кухня | обьем | 1 | 1100 | 1100
Укрывка балконного блока с двух сторон | обьем | 1 | 2500 | 2500
зал |  |  |  | 0
Монтаж коробов из г.к.л(зона дивана) | шт | 2 | 1500 | 3000
Очистка потолка и стен от шпаклевки, краски(ниши зона дивана) | обьем | 1 | 2000 | 2000
Штукатурка ниш под маяк (стены и потолок) | пог.м | 9.5 | 500 | 4750
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 39.1 | 200 | 7820
Протяжка световых профилей и перф углов | пог.м | 59.6 | 250 | 14900
Монтаж углозащитной ленты | пог.м | 27.2 | 100 | 2720
Подмазкаи укрывка выводов батарей | шт | 8 | 150 | 1200
Демонтаж ручек окон | шт. | 3 | 130 | 390
Укрывка окон | шт | 1 | 1800 | 1800
Пирог потолка (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 17 | 1000 | 17000
Пирог стены (грунт,грунткраска,база,шлифовка,грунт,стеклохолст,финиш.шпакл,шлиф,грунт) | м2 | 35.4 | 950 | 33630
Пирог погонаж(плоскость менее 60см)(готовый под покраску,) | пог.м | 73.8 | 900 | 66420
Укрывка пола | обьем | 1 | 2000 | 2000
Итого: |  |  |  | 344126.5
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
309715 руб. 00 коп. (Тристо девядь тысяч семьсот пятнадцать руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 309715 руб. 00 коп. ( Тристо девядь тысяч семьсот пятнадцать руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №15
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №15 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-09-14
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Общие |  |  |  | 0
Обработка примыканий дверей скрытого монтажа | пог.м | 15.5 | 1000 | 15500
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 3 | 500 | 1500
Демонтаж крючков радиаторов | шт. | 16 | 75 | 1200
Расширение откосов | пог.м | 10.5 | 750 | 7875
Заливка подоконников | пог.м | 5.4 | 950 | 5130
Монтаж откосов из г.в.л. | пог.м | 35.4 | 850 | 30090
Монтаж световых профилей | пог.м | 12.9 | 750 | 9675
Уборка и перенос материалов | обьем | 1 | 6000 | 6000
Укрывка(бумага, д.в.п.б, пленка)
балконный витраж | обьем | 1 | 2500 | 2500
Плитка стена балкон | обьем | 1 | 1000 | 1000
Плитка пол балкон | обьем | 1 | 1200 | 1200
Углы,пороги балкон | обьем | 1 | 1000 | 1000
Плитка стены кухня | обьем | 1 | 1200 | 1200
Плитка прихожая пол | обьем | 1 | 1500 | 1500
Плитка пол ванная | обьем | 1 | 1300 | 1300
ванная | шт | 1 | 800 | 800
Итого: |  |  |  | 87470
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
78723 руб. 00 коп. (Семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 78723 руб. 00 коп. (Семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №14
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №14 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-09-12
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Прихожая |  |  |  | 0
Подготовка пола | м2 | 5.7 | 200 | 1140
Монтаж демпферной ленты по периметру | пог.м | 8 | 100 | 800
Устройство черновых наливных полов до 3см | м2 | 5.7 | 450 | 2565
Грунтование полов | м2 | 5.7 | 60 | 342
Укладка плитки на пол (керамгранит ,диагональ) | м2 | 4.5 | 1800 | 8100
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 4.5 | 900 | 4050
Кухня
Насечки на стену | м2 | 2.88 | 200 | 576
Грунтование стен | м2 | 2.88 | 60 | 172.8
Примазывание стекло сетки | м2 | 2.88 | 200 | 576
Ууладка плитки на стену (керамгранит) | м2 | 2.88 | 1500 | 4320
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 2.88 | 900 | 2592
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 3 | 450 | 1350
Переделывание отверстияи скрытого канала под т.в. | шт. | 1 | 1000 | 1000
Лоджия |  |  |  | 0
Снятие штукатурки | обьем | 1 | 300 | 300
Подготовка пола +двойной грунт | м2 | 4.5 | 200 | 900
Выравнивание пола под маяк | м2 | 3.1 | 450 | 1395
Выравнивание откосов под плитку | пог.м | 6.1 | 280 | 1708
Примазывание стекло сетки | м2 | 1.4 | 200 | 280
Укладка плитки на пол ,стены(керамгранит ) | м2 | 4.5 | 1500 | 6750
Укладка плитки откосы | пог.м | 6.1 | 1100 | 6710
Запил угла под 45 одна сторона | пог.м | 6.1 | 1200 | 7320
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 5.5 | 900 | 4950
Затирка угла с закруглением(эпокс.) | пог.м | 3.05 | 350 | 1067.5
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 1 | 450 | 450
Монтаж внт.решотки | шт. | 1 | 200 | 200
Ванная
Подготовка полов + двойной грунт | м2 | 4.25 | 200 | 850
Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя+стена | м2 | 7 | 450 | 3150
Укладка плитки на пол | м2 | 4.25 | 1500 | 6375
Затирка плитки эпоксидной затиркой пол | м2 | 4.25 | 900 | 3825
Грунтование стен | м2 | 12.9 | 60 | 774
Облицовка стен плиткой | м2 | 12.9 | 1500 | 19350
Облицовка полок плиткой | пог.и | 3.2 | 1300 | 4160
Затирка плитки эпоксидной затиркой стены | м2 | 13.9 | 900 | 12510
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 8 | 450 | 3600
Облицовка мозайкой | пог.м | 2.4 | 4000 | 9600
Монтаж декоративного профиля | пог.м | 8 | 700 | 5600
Установка акриловой, металлической ванны | шт. | 1 | 5000 | 5000
Герметизация ванны селикон | пог.м | 3.6 | 200 | 720
Туалет |  |  |  | 0
Демонтаж штукатурки с колонны | обьем | 1 | 500 | 500
Подготовка полов + двойной грунт | м2 | 2.6 | 200 | 520
Укладка плитки на пол | м2 | 2.6 | 1500 | 3900
Затирка плитки эпоксидной затиркой пол | м2 | 2.6 | 900 | 2340
Грунтование стен | м2 | 12 | 60 | 720
Облицовка стен плиткой | м2 | 12 | 1500 | 18000
Облицовка полок плиткой | пог.и | 0.9 | 1300 | 1170
Затирка плитки цементной затиркой стены | м2 | 13.9 | 300 | 4170
Высверливание отверстий в плитке | шт. | 13 | 450 | 5850
Облицовка мозайкой | пог.м | 2.45 | 4000 | 9800
Монтаж декоративного профиля | пог.м | 30.4 | 700 | 21280
Итого: |  |  |  | 203378.3
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
183040 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят три тысячи сорок руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 183040 руб. 00 коп. ( Сто восемьдесят три тысячи сорок руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №13
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №13 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-08-08
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Стены |  |  |  | 0
Шлифовка стен | м2 | 48.9 | 80 | 3912
Грунтование стен | м2 | 48.9 | 60 | 2934
Грунт краска стабилизационная | м2 | 48.9 | 120 | 5868
Базовое шпатлевание стен в 2 слоя | м2 | 48.9 | 200 | 9780
Шлифовка стен | м2 | 48.9 | 100 | 4890
Грунтование стен | м2 | 48.9 | 60 | 2934
Оклеивание стен стеклохолстом под покраску | м2 | 48.9 | 350 | 17115
Финишное шпатлевание стен под покраску | м2 | 48.9 | 300 | 14670
Шлифовка стен | м2 | 48.9 | 100 | 4890
Грунтование стен | м2 | 48.9 | 60 | 2934
Потолки
Грунтование потолка | м2 | 1.4 | 80 | 112
Базовое шпатлевание потолка в 2 слоя | м2 | 1.4 | 220 | 308
Шлифовка потолка | м2 | 1.4 | 120 | 168
Грунтование потолка | м2 | 1.4 | 80 | 112
Оклеивание потолка стеклохолстом под покраску | м2 | 1.4 | 370 | 518
Финишное шпатлевание потолка под покраску | м2 | 21.9 | 320 | 7008
Шлифовка потолка | м2 | 21.9 | 120 | 2628
Грунтование потолка | м2 | 21.9 | 80 | 1752
Протяжка по световым коробам | пог.м. | 3.6 | 380 | 1368
Двери |  |  |  | 0
Монтаж откосов дверей | пог.м | 4.9 | 850 | 4165
Монтаж перф. уголков с протяжкой | пог.м | 4.9 | 450 | 2205
Окна
Финишное шпатлевание откосов под покраску | пог.м | 11.2 | 300 | 3360
Шлифовка откосов | пог.м | 11.2 | 100 | 1120
Грунтование откосов | пог.м | 11.2 | 60 | 672
Погонаж стены и потолок |  |  |  | 0
Шлифовка | м2 | 46.2 | 70 | 3234
Грунтование | м2 | 46.2 | 50 | 2310
Грунт краска стабилизационная | м2 | 46.2 | 100 | 4620
Базовое шпатлевание стен в 2 слоя | м2 | 46.2 | 180 | 8316
Шлифовка | м2 | 46.2 | 80 | 3696
Грунтование | м2 | 46.2 | 50 | 2310
Оклеивание стеклохолстом под покраску | м2 | 46.2 | 250 | 11550
Финишное шпатлевание под покраску | м2 | 46.2 | 200 | 9240
Шлифовка | м2 | 46.2 | 80 | 3696
Грунтование | м2 | 46.2 | 50 | 2310
Лоджия |  |  |  | 0
Потолок |  |  |  | 0
Очистка потолка от краски, шпатлевки | м2 | 3.5 | 350 | 1225
Обработка антисептиком | шт. | 3.5 | 250 | 875
Грунтование потолка | м2 | 3.5 | 80 | 280
Оштукатуривание потолка по маякам | м2 | 3.5 | 800 | 2800
Доштукатуривание потолка в прихожке | обьем | 1 | 800 | 800
Стены
Грунтование стен | м2 | 8.5 | 60 | 510
Выравнивание стен штукатуркой под маяк | м2 | 8.5 | 470 | 3995
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 34 | 200 | 6800
Перенос эл. точки | шт. | 1 | 550 | 550
Итого: |  |  |  | 164540
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
148086 руб. 00 коп. (Сто сорок восемь тысяч восемьдесят шесть руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 148086 руб. 00 коп. (Сто сорок восемь тысяч восемьдесят шесть руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып. р.№12
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №12 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-07-18
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме: |  |  |  |  | 0
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 500 | 500
Демонтаж старых труб | объем | 1 | 1000 | 1000
Штробление стен под трубы | пог.м | 4 | 800 | 3200
Разводка труб воды и канализ. (1 водорозетка) | шт. | 18 | 1500 | 27000
Установка нажимного люка ("невидимка") | шт. | 1 | 3500 | 3500
Установка инсталляции | шт. | 1 | 5000 | 5000
Установка встраевымых смесителей | шт. | 2 | 2000 | 4000
Установка встраевымых смесителей смарт юбокс | шт. | 1 | 3000 | 3000
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1 | 2500 | 2500
Установка гигиенического душа | шт. | 1 | 1500 | 1500
Штробление пола | щбьем | 1 | 900 | 900
Переделка водопровода и канализации | шт. | 1 | 2500 | 2500
Итого: |  |  |  | 54600
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
491540 руб. 00 коп. (Сорок девядь тысяч сто сорок руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 49140 руб. 00 коп. (Сорок девядь тысяч сто сорок руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №11
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №11 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-07-18
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Укрывка
Окно кабинет | шт | 1 | 900 | 900
Окна спальная | шт | 1 | 1800 | 1800
Пол | м2 | 26 | 120 | 3120
Краны радиаторов | шт | 8 | 80 | 640
Демонтаж |  |  |  | 0
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 9 | 500 | 4500
Демонтаж дверей | шт. | 3 | 450 | 1350
Демонтаж крючков радиаторов | шт. | 16 | 75 | 1200
Демонтаж ручек окон | шт. | 5 | 130 | 650
Перенос материалов | обьем | 1 | 1300 | 1300
Окна
Заливка подоконников | пог.м | 5.4 | 950 | 5130
Монтаж откосов из г.в.л. | пог.м | 11.2 | 850 | 9520
Монтаж перф. уголков с протяжкой | пог.м | 13 | 450 | 5850
Грунтование откосов | пог.м | 11.2 | 60 | 672
Базовое шпатлевание откосов в 2 слоя | пог.м | 11.2 | 200 | 2240
Шлифовка откосов | пог.м | 11.2 | 100 | 1120
Грунтование откосов | пог.м | 11.2 | 60 | 672
Оклеивание откосов стеклохолстом под покраску | пог.м | 11.2 | 350 | 3920
Потолки
Грунтование потолка | м2 | 20.5 | 80 | 1640
Базовое шпатлевание потолка в 2 слоя | м2 | 20.5 | 220 | 4510
Грунт краска | м2 | 20.5 | 120 | 2460
Шлифовка потолка | м2 | 20.5 | 120 | 2460
Грунтование потолка | м2 | 20.5 | 80 | 1640
Оклеивание потолка стеклохолстом под покраску | м2 | 20.5 | 370 | 7585
Другое |  |  |  | 0
Заделка стыков г.к.л на звукоизолированной стене | м2 | 10 | 120 | 1200
Монтаж спец. ленты на примыкания разн.материалов | пог.м | 26 | 120 | 3120
Перемещение проема | шт. | 1 | 2500 | 2500
Выборка четвертей под скрытую дверь | шт. | 1 | 2000 | 2000
Подмазки (стаканы,углы, выводы радиаторов) | шт. | 18 | 80 | 1440
Доштукатуривание подоконников | пог.м | 5.4 | 300 | 1620
Итого: |  |  |  | 76759
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
69083 руб. 00 коп. (Шестьдесят девядь тысяч восемьдесят три руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 69083 руб. 00 коп. (Шестьдесят девядь тысяч восемьдесят трируб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №10
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №10 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-07-18
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
С.У.
потолки
Монтаж двухуровнего потолка в ванной из г.к.л.в | м2 | 4.1 | 1800 | 7380
Формирование ниш под подсветку | пог.м | 1.8 | 800 | 1440
Монтаж потолка из г.к.л.в. в туалете | м2 | 2.1 | 1400 | 2940
Стены
Устройство фальш стен из ГКЛВ на металлокаркасе | м2 | 7.5 | 1200 | 9000
Формирование ниши под плитку в ГКЛ | пог.м | 2.5 | 1100 | 2750
Монтаж конструкции из ГКЛ под шкафы и столешницу ванная | изделие | 1 | 10000 | 10000
Монтаж конструкций из г.к.л.в туалет | изделие | 1 | 10000 | 10000
Выборка и формирование ниши под мозайку в г.с.б (туалет) | пог.м | 2.5 | 1500 | 3750
Другое
Монтаж перфорированных углов | пог.м | 72 | 250 | 18000
Армирование стыков ГКЛ серпянкой | м2 | 16.5 | 180 | 2970
Расширение, заужение оконного проема | шт. | 1 | 2500 | 2500
Закладка остатков проема блоками | обьем | 1 | 2000 | 2000
Монтаж световых профилей | пог.м | 4 | 750 | 3000
Заливка пола на кухне после переделки труб | обьем | 1 | 850 | 850
Выдалбливание ниш под домофон и сигналку | шт. | 2 | 600 | 1200
Итого: |  |  |  | 77780
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
70002 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч два руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 70002 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч два руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №9
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №9 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-06-24
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Ппотолки
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ менее150мм 3 стороны | пог.м | 13.3 | 1500 | 19950
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ более 150 мм | пог м | 14 | 1400 | 19600
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ с подсветкой | пог.м | 6.4 | 1800 | 11520
Монтаж одноуровнего потолка из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 7 | 1300 | 9100
Стены
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ 2 стороны | пог.м | 10.1 | 1200 | 12120
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ 3 стороны | пог.м | 5.1 | 1500 | 7650
Формирование ниш под подсветку | пог.м | 15.2 | 800 | 12160
Монтаж конструкции из ГКЛ в гостинной | изделие | 1 | 20000 | 20000
С.У.
Устройство фальш стен из ГКЛВ на металлокаркасе | м2 | 5 | 1200 | 6000
Формирование полок в ГКЛ | изделие | 1 | 3000 | 3000
Итого: |  |  |  | 118100
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
106290 руб. 00 коп. (Сто шесть тысяч двести девяносто руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 106290 руб. 00 коп. (Сто шесть тысяч двести девяносто руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №8
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №8 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-05-25
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
Заливка штроб под трубы | пог . | 12 | 450 | 5400
Грунтование пола | м2 | 70.1 | 60 | 4206
Монтаж демпферной ленты по периметру | пог.м | 92 | 100 | 9200
Армирование пола пластиковой сеткой | м2 | 63.3 | 150 | 9495
Устройство черновых наливных полов до 3см | м2 | 63.3 | 450 | 28485
Заливка пола в с.у. до общего уровня | м2 | 6.8 | 600 | 4080
Электрика
Прокладка кабеля | пог.м | 14 | 110 | 1540
Высверливание чаши под подрозетник | шт. | 61 | 200 | 12200
Штробление стен | пог.м | 9 | 120 | 1080
Монтаж электроточек (черновых) | шт. | 65 | 350 | 22750
Монтаж и подключение эл. щита | шт. | 1 | 6000 | 6000
0
Итого: |  |  |  | 104436
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
93992 руб. 00 коп. (Девяносто три тысячи девятьсот девяносто два руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 93992 руб. 00 коп. (Девяносто три тысячи девятьсот девяносто два руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып. р.№7
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №7 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-04-28
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Штробление под трубы | пог.м | 12 | 350 | 4200
Переделывание труб радиатора | шт. | 8 | 6000 | 48000
Монтаж новых радиаторов | шт. | 6 | 2000 | 12000
Переварка стояка г.в.с. | шт. | 1 | 4000 | 4000
Переделывание труб под полотенцесушитель | шт. | 1 | 4000 | 4000
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 2000 | 2000
Итого: |  |  |  | 74200
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
66780 руб. 00 коп. (Шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 66780 руб. 00 коп. (Шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №6Штукатурка
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №6 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-04-21
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Грунтование стен | м2 | 159 | 60 | 9540
Выравнивание стен штукатуркой под маяк | м2 | 159 | 470 | 74730
Грунтование потолка | м2 | 56 | 80 | 4480
Оштукатуривание потолка по маякам | м2 | 56 | 800 | 44800
Монтаж перфорированных армирующих углов | пог.м | 34 | 200 | 6800
Армирование стеклосеткой места стыка разнородных материалов | пог.м | 90 | 200 | 18000
Армирование стен стеклосеткой | м2 | 29 | 300 | 8700
Спил остатка стены в спальне | пог.м | 2.5 | 400 | 1000
Итого: |  |  |  | 168050
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
151245 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят одна тысяча двести сорок пять руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 151245 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят одна тысяча двести сорок пять руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №5
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №5 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-03-30
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
Монтаж перегородок из газосиликатного блока | м2 | 17 | 950 | 16150
Формирование дверных проемов уголками | шт. | 2 | 500 | 1000
Итого: |  |  |  | 17150
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
15435 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыресто тридцать пять руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 15435 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч четыресто тридцать пять руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №4
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №4 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-03-23
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Балкон
Демонтаж балконного окна | шт. | 1 | 1500 | 1500
Демонтаж оконного блока (газосиликатный блок) | шт. | 1 | 5000 | 5000
Демонтаж железного парапета | шт. | 1 | 1000 | 1000
Демонтаж линолиума | м2 | 3 | 100 | 300
Другое |  |  |  | 0
Демонтаж перегородки из газосиликатного блока, пгп | м2 | 14 | 400 | 5600
Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 8 | 500 | 4000
Итого: |  |  |  | 17400
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
15660 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в15660 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №3
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №3 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-03-19
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Электромонтажные работы
Демонтаж старого эл.щита | шт. | 1 | 1000 | 1000
Прокладка кабеля | пог.м | 935 | 110 | 102850
Монтаж распределительных коробок | шт. | 27 | 500 | 13500
Монтаж и сборка эл.щита | шт. | 1 | 6000 | 6000
Штробление стен | пог.м | 98 | 120 | 11760
Другое
Очистка потолка от краски, шпатлевки | м2 | 45.9 | 350 | 16065
Очистка стен от побелки, шпатлевки | м2 | 63 | 300 | 18900
0
Итого: |  |  |  | 170075
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
153068 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят три тысячи шестьдесят восемь руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в 153068 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят три тысячи шестьдесят восемь руб. 00 копеек ). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №2
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №2 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-01-28
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
Монтаж перегородок из газосиликатного блока | м2 | 25.5 | 950 | 24225
Формирование дверных проемов уголками | шт. | 4 | 500 | 2000
Итого: |  |  |  | 26225
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
23602 руб. 00 коп. (Двадцать три тысячи шестьсот два руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в23602 руб. 00 коп. (Двадцать три тысячи шестьсот два руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Акт вып.р №1
Приложение №2
Акт приемки выполненных работ №1 к договору подряда от
13.12.2021г.
г. Нижний Новгород. ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, | 2022-01-17
Сабитова Ольга Анатольевна, паспорт серия 2219 номер 998427, Выдан ГУ МВД России по Нижегородской обл. 30.05.2019г., адрес регистрации: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105к2, кв. 65, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной̆ стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает выполненные работы по договору подряда в следующем объеме:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость в руб.
|  |  | Ед. изм. | Общая.
Полы
Демонтаж линолеума | м2 | 50 | 100 | 5000
Демонтаж пластикового плинтуса без сохранения | пог.м | 62 | 80 | 4960
Демонтаж плитки пола | м2 | 7.3 | 350 | 2555
Стены и откосы
Демонтаж межкомнатной двери | шт | 2 | 300 | 600
Пропил перегородки для переноса проема | пог.м | 7.5 | 400 | 3000
Демонтаж перегородки из силикатного кирпича | м2 | 13 | 550 | 7150
Демонтаж перегородки из газосиликатного блока, пгп | м2 | 12 | 400 | 4800
Очистка стен от ВЭ краски, шпатлевки | м2 | 16 | 250 | 4000
Очистка стен от обоев | м2 | 188 | 120 | 22560
Демонтаж штукатурки | м2 | 4 | 300 | 1200
Другое
Демонтаж унитаза с сохранением | шт. | 1 | 500 | 500
Демонтаж раковины с сохранением | шт. | 1 | 500 | 500
Демонтаж металлической, акриловой ванны | шт. | 1 | 500 | 500
Демонтаж старых труб | обьем | 1 | 1000 | 1000
Демонтаж остатков гарнитура | обьем | 1 | 1200 | 1200
Демонтаж бра | шт. | 2 | 100 | 200
Итого: |  |  |  | 59725
Заказчик принимает работу, а также указанные дополнительные виды работ, указанные в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы с учетом выданного аванса в размере 10% Заказчик производит оплату в размере:
53752 руб. 00 коп. (Пятьдесят три тысячи семсот пятьдесят два руб. 00 копеек).
3. При выполнении данного этапа работ «Подрядчику» были выданные денежные средства на покупку материала, «Подрядчик» по выданной ему сумме отчитался, передал расходные накладные, чеки и т.п. «Заказчику».
4. Заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, финансовым взаиморасчётам и объему выполненных работ, указанным в настоящем Акте.
5. Сумма в53752 руб. 00 коп. (Пятьдесят три тысячи семсот пятьдесят два руб. 00 копеек). получена «Подрядчиком» от «Заказчика» в день подписания настоящего Акта.
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________

## Доп.согл (hidden)
Приложение №3
Дополнительное соглашение к договору подряда от
Указать дату и номер Договора подряда
г. Нижний Новгород. | Дата подписания:
________________________________, паспорт серия ______ номер _______________, Выдан ________________________________________________ от «_______» _________г., адрес регистрации: _____________________________________________ _________________________________ именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМК 52», в лице Генерального директора Кузнецова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Дополнительного соглашения стороны согласовывают следующее:
Заказчик согласовывает данное соглашение указанный в пункте 1 настоящего Акта.
2. За выполненные работы Заказчик производит оплату в размере:
Подписи сторон
Подрядчик: | Заказчик:
____________________________________ | _________________________________